## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | ChatBot Espartano
Scrum Master: |  | Rodrigo Holgado Quispe
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 10/06/2024 | Retraso en la Implementación de Funcionalidades Críticas | Media | Andre Ochoa | 22/06/24 | Cerrado | 20/06/24
2 | 13/06/2024 | Problemas de Integración con Sistemas Externos | Alta | Victor Condori | 24/06/24 | Cerrado | 14/06/24
3 | 13/06/2024 | Riesgo de Sobrecoste por Necesidades Adicionales de Pruebas | Alta | Erick Aguila | 24/06/24 | Cerrado | 20/06/24
4 | 14/06/2024 | Escasez Temporal de Recursos Humanos | Media | Rodrigo Holgado | 23/06/24 | Cerrado | 21/06/24
5 | 16/06/2024 | Cambios en los Requisitos del Cliente | Alta | Carlos Bolaños | 23/06/24 | Cerrado | 21/06/24
6 | 16/06/2024 | Problemas de Comunicación entre Equipos | Media | Raul Pacsi | 23/06/24 | En Espera
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA