## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Espartano
| Dueño del Proyecto | Hugo Espetia Huamanga
| Gerente del Proyecto: | Rodrigo Holgado Quispe
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 97 | 97 | 88 | 82 | 72 | 62 | 38 | 22 | 17 | 10
| Task rows | 6 | Done days | 9 |  | 97 | 87.3 | 77.6 | 67.9 | 58.2 | 48.5 | 38.8 | 29.1 | 19.4 | 9.7
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 101.8889 | 89.9722 | 78.0556 | 66.1389 | 54.2222 | 42.3056 | 30.3889 | 18.4722 | 6.5556
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 101.8889 1: 1; 89.9722 2: 2; 78.0556 3: 3; 66.1389 4: 4; 54.2222 5: 5; 42.3056 6: 6; 30.3889 7: 7; 18.4722 8: 8; 6.5556 9: 9; 6.5556 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Rodrigo | Terminado | 15 | 101.8889 1: 15; 89.9722 2: 13; 78.0556 3: 11; 66.1389 4: 9; 54.2222 5: 7; 42.3056 6: 5; 30.3889 7: 3; 18.4722 8: 2; 6.5556 9: 1; 6.5556 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Raúl | Terminado | 17 | 101.8889 1: 17; 89.9722 2: 15; 78.0556 3: 14; 66.1389 4: 13; 54.2222 5: 11; 42.3056 6: 8; 30.3889 7: 5; 18.4722 8: 3; 6.5556 9: 2; 6.5556 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Erick | Terminado | 12 | 101.8889 1: 12; 89.9722 2: 10; 78.0556 3: 9; 66.1389 4: 8; 54.2222 5: 6; 42.3056 6: 4; 30.3889 7: 3; 18.4722 8: 2; 6.5556 9: 1; 6.5556 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Victor | Terminado | 18 | 101.8889 1: 18; 89.9722 2: 17; 78.0556 3: 15; 66.1389 4: 13; 54.2222 5: 10; 42.3056 6: 7; 30.3889 7: 4; 18.4722 8: 3; 6.5556 9: 2; 6.5556 10: 0
2.3 | Tarea 5 | 2 | Carlos | Terminado | 16 | 101.8889 1: 16; 89.9722 2: 16; 78.0556 3: 18; 66.1389 4: 15; 54.2222 5: 16; 42.3056 6: 5; 30.3889 7: 3; 18.4722 8: 4; 6.5556 9: 2; 6.5556 10: 0
2.4 | Tarea 6 | 2 | Andre | Terminado | 19 | 101.8889 1: 19; 89.9722 2: 17; 78.0556 3: 15; 66.1389 4: 14; 54.2222 5: 12; 42.3056 6: 9; 30.3889 7: 4; 18.4722 8: 3; 6.5556 9: 2; 6.5556 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.