## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Kit de Herramientas del Docente Virtual (Chat Bot Espartanos) | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Raul Ppacsi Chillihuani | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Estudiante | Tener acceso a la información de mis horarios, aulas y cursos | Organizar mejor mi tiempo y conocer la información básica del curso. | HU001 | Estudiante | Consultar mis horarios de clases | Organizar mi tiempo de manera efectiva | El estudiante puede ver sus horarios de clases para la semana actual.La información debe ser accesible desde cualquier dispositivo. | 1 | 20 | Base de datos de horarios debe estar actualizada. | 1 | Por Hacer | Integrar con la plataforma de gestión académica existente.
|  |  |  | HU002 | Estudiante | Conocer la ubicación y número de aula de mis clases | Llegar a tiempo a mis clases y no perderme | El estudiante puede ver el número de aula y la ubicación para cada clase. | 1 | 20 | Información precisa sobre aulas debe estar disponible. | 1 | Por Hacer | Considerar la integración con mapas del campus.
|  |  |  | HU003 | Estudiante | Consultar detalles sobre mis cursos y fechas de exámenes | Planificar mi estudio y asegurarme de no perder fechas importantes | El estudiante puede ver el contenido del curso, fechas de exámenes y tareas. | 1 | 20 | Sincronización con la plataforma de aprendizaje. | 2 | Por Hacer | Verificar la exactitud de las fechas y contenido proporcionado.
|  |  |  | HU004 | Estudiante | Acceder a retroalimentación específica de mis profesores a través del chatbot | Mejorar mi rendimiento académico basado en la retroalimentación recibida | El estudiante puede consultar retroalimentación específica sobre tareas y exámenes. | 1 | 15 | Disponibilidad de retroalimentación en formato digital. | 3 | Por Hacer | Asegurar la privacidad de la retroalimentación.
EPIC02 | Docente | Que el chatbot genere información detallada sobre los cursos y retroalimentación | Facilitar mi trabajo y mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. | HU005 | Docente | Que el chatbot responda a preguntas detalladas sobre los cursos | Ahorar tiempo y proporcionar respuestas precisas a los estudiantes | El chatbot puede responder preguntas sobre el contenido del curso y retroalimentación. | 1 | 15 | Entrenamiento del chatbot con datos del curso | 3 | Por Hacer | Necesario realizar pruebas exhaustivas del chatbot.
|  |  |  | HU006 | Docente | Programar recordatorios automáticos para tareas y exámenes | Asegurarme de que los estudiantes estén al tanto de las fechas importantes y mejorar la gestión del curso | El docente puede programar recordatorios automáticos para tareas y exámenes. | 1 | 5 | Sistema de notificaciones debe estar implementado y funcional. | 2 | Por Hacer | Asegurarse de que las notificaciones se envíen a través de múltiples canales (correo electrónico, mensajes en la plataforma, etc.).
|  |  |  | HU007 | Docente | Obtener análisis sobre la interacción y rendimiento de los estudiantes a través del chatbot | Identificar áreas de mejora y adaptar mi enseñanza según las necesidades de los estudiantes | El docente puede acceder a informes detallados sobre la interacción de los estudiantes con el chatbot. | 1 | 5 | Implementación de un sistema de análisis y reporte integrado con el chatbot. | 3 | Por Hacer | Considerar la integración de herramientas de análisis de datos y visualización para presentar la información de manera clara y útil.
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 40 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 25 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 35 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")