## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Kit de Herramientas del Docente Virtual (Chat Bot Espartanos)
Gerente del Proyecto: |  | Hugo Espetia Huamanga
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
1 | Rodrigo Holgado Quispe | Scrum Master | Sistemas/continental | 73979937@continental.edu.pe | 960 757 080 | Expectativas: Fomentar un entorno de alta productividad. Requisitos: Capacidad para resolver conflictos. Intereses: Apoyar al equipo para que sea autoorganizado y multifuncional. | A | A | Guiar al equipo y a la organización en la adopción de Scrum. | Relación colaborativa y de apoyo constante. Seguimiento regular en reuniones diarias, retrospectivas y otras ceremonias Scrum.
2 | Raul Ppacsi Chillihuani | Product Owner | Sistemas/continental | 77241989@continental.edu.pe | 941 002 486 | Expectativas: Gestionar y priorizar el Product Backlog. Requisitos: Capacidad para tomar decisiones estratégicas. Intereses: Lograr que el producto tenga éxito en el mercado. | A | A | Gestionar el Product Backlog y asegurar la entrega de valor continuo. | Relación de colaboración estrecha con el equipo de desarrollo. Seguimiento constante mediante grooming del backlog, revisiones de sprint y planificación.
3 | Victor Condori Mamani | Developers | Sistemas/continental | 76825184@continental.edu.pe | 926 090 462 | Expectativas: Entregar incrementos de software que funcionen. Requisitos: Habilidades técnicas relevantes. Intereses: Crear software de alta calidad. | A | M | Desarrollar el producto según las prioridades del Product Owner. | Relación colaborativa y de apoyo mutuo con Scrum Master y Product Owner. Seguimiento en reuniones diarias, revisiones de sprint y retrospectivas.
4 | Erick Aguila Barrientos | Developers | Sistemas/continental | 73866456@continental.edu.pe | 976 583 030 | Expectativas: Colaborar y autoorganizarse. Requisitos: Capacidad para trabajar en equipo. Intereses: Trabajar en un entorno de desarrollo saludable. | A | M | Colaborar en la planificación y ejecución de los sprints. | Relación colaborativa y de apoyo mutuo con Scrum Master y Product Owner. Seguimiento en reuniones diarias, revisiones de sprint y retrospectivas.
5 | Carlos Bolaños Gamarra | Developers | Sistemas/continental | 71488648@continental.edu.pe | 997 059 576 | Expectativas: Mejorar continuamente en habilidades y prácticas técnicas. Requisitos: Compromiso con las prácticas ágiles. Intereses: Mejorar sus competencias técnicas. | A | M | Mejorar continuamente las prácticas de desarrollo. | Relación colaborativa y de apoyo mutuo con Scrum Master y Product Owner. Seguimiento en reuniones diarias, revisiones de sprint y retrospectivas.
6 | Andree Ochoa Cutipa | Developers | Sistemas/continental | 72077497@continental.edu.pe | 913 700 463 | Expectativas: Participar activamente en todas las ceremonias Scrum. Requisitos: colaborar en la planificación y ejecución del trabajo. Intereses: mejoran continuamente sus procesos y prácticas. | A | M | Participar activamente en la planificación y ejecución de sprints. | Relación colaborativa y de apoyo mutuo con Scrum Master y Product Owner. Seguimiento en reuniones diarias, revisiones de sprint y retrospectivas.